Statustabelle

| Name der Schule: Sekundarschule Stemweder-Berg BR: Detmold NW: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thema des Entwicklungsvorhabens: Individuelle Lernzeiten mit Unterstützung von digitalen Medien für den Jahrgang 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ziele des Entwicklungsvorhabens | Stand Projektbeginn Herbst 2016 |  | Zwischenstand Winter 2017/2018 |  |  |  | Stand Projektende Sommer 2019 |  |  |  |
|  | In Planung | In Teilen umgesetzt | Noch nicht umgesetzt | In Planung | In Teilen umgesetzt | Umgesetzt | Noch nicht umgesetzt | In Planung | In Teilen umgesetzt | Umgesetzt |
| Ziel 1: Die jeweiligen Fachlehrkräfte erstellen individualisierte Arbeitsmaterialien. Die SchülerInnen arbeiten mit eigenen Tablets. | Die Anschaffung der Tablets wird organisiert. | Die Ausstattung der Schule mit WLAN etc. ist z.T. umgesetzt. |  | Individualisierte Lernaufgaben werden entworfen und hergestellt. | Individualisierte Lernaufgaben werden in Teilen umgesetzt. | Alle SchülerInnen verfügen über ein Tablet. Die technische Ausstattung ist abgeschlossen. Individualisierte Lernaufgaben werden eingesetzt. |  |  |  |  |
| Ziel 2: Evaluations- und Feedbackbögen sind entwickelt und zeigen eine qualitative Verbesserung der Lernzeiten. | Eine Evaluation zum Ist-Zustand wird erarbeitet. |  |  | Evaluation zur Zufriedenheit der SchülerInnen mit dem Einsatz der Tablets SWOT-Analyse zu den Lernzeiten |  | Evaluation zum Ist-Zustand ist durchgeführt. Evaluation zum Einsatz der Tablets ist durchgeführt. SWOT-Analyse ist durchgeführt. |  |  |  |  |
| Ziel 3: Geeignete Organisationsformen sind vereinbart und in den Stundenplan integriert. |  |  |  | Regeln und Rituale für die Lernzeiten werden entwickelt. Ein fester Ablaufplan ist das Ziel. |  | Ein fester Ablaufplan für die Lernzeiten wird eingehalten. Die Lernzeiten liegen im Band. |  |  |  |  |
| Ziel 4: Die Ergebnisse sind evaluiert und in den Schulgremien bekannt sowie im Schulprogramm verankert. |  |  |  |  |  | Die Ergebnisse sind bekannt, im Kollegium kommuniziert und Anpassungen bzw. Verbesserungen sind vorgenommen worden. |  | Die Verankerung im Schulprogramm wird erarbeitet. |  |  |
| Anmerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Diese Beschreibung (Titel, Untertitel, Text, etc. – Abweichungen sind gekennzeichnet) steht unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 und kann unter deren Bedingungen kostenlos und frei verwendet, verändert und weitergegeben werden. Diese Lizenz gilt nicht für verwendete Logos. Urheber im Sinne der Lizenz sind die QUA-LiS NRW, das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und die Stiftung Mercator.